附件1

山东省2012年投入产出调查

研究课题招标方案

做好投入产出调查资料开发应用工作，需要全面、系统、深入地开发利用好我省2012年投入产出调查数据资源，最大限度地发掘调查数据的科学价值和投入产出调查的社会价值，积极为各级党委、政府决策服务、为社会各界经济管理活动提供参考。经研究决定，即日起以课题招标形式，面向社会公开动员各方面研究力量开展我省2012年投入产出调查资料开发应用活动。为规范课题招标各项工作，特制定本方案。

一、招标范围

课题招标范围为山东省范围内省直各有关部门、科研院所、大专院校、各市统计局。

二、招标工作的组织管理

（一）招标工作的组织

1．山东省投入产出调查协调小组办公室（以下简称“省投入产出办公室”）为我省投入产出调查研究课题招标单位，负责招标方案制订、招标课题推荐，以及招标、评审等其他组织管理工作。

2．为体现招标工作的公平、公正和权威，招标单位邀请有关专家学者组成“山东省投入产出调查研究课题专家指导委员会”（简称专家委员会，下同）。专家委员会负责指导招标方案制定、课题筛选、投标单位资格审查，对中标课题开展指导和评审等工作。

（二）课题招标、立项及管理

1．选题。招标单位提供部分专题研究题目作为指定题目。课题投标单位在选题时，可以选择指定题目，也可以自拟。指定题目原则上要从招标单位提供的研究参考题目中选题，不能改变题意；也可根据自身研究优势，提出与指定题目研究方向相关的课题申请。

2．立项。投标单位原则上最多可申报1-2项研究课题，每项课题要填写《山东省2012年投入产出调查研究课题申请书》，于2015年5月31日前以电子文档和纸介质各一份，提交山东省投入产出办公室。经专家委员会对投标单位的课题申请方案和研究力量进行匿名评审后，于2015年6月15日前确定中标课题，并下达课题中标通知书。

3．课题管理。

（1）招标单位指定专人与课题负责人联络，掌握课题研究进度，参与课题研究的有关活动和工作。

（2）招标单位在下达课题立项通知书的同时提供课题立项协议书标准文本。课题负责人与招标单位正式签订课题立项协议书。

（3）课题立项协议书签订后，中标课题负责人应尽快确定具体的课题实施方案，在1个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况报山东省投入产出办公室。

（4）中标课题详细提纲要报经专家委员会审核，审核通过后方可开题，详细提纲应包括所需投入产出调查资料清单。课题初稿完成后，课题负责人应于2015年9月30日前提交招标单位，并根据专家委员会反馈的意见，及时修改和完善。

（5）课题中标单位要加强对中标课题的管理，定期检查中标课题的研究进度，并为中标课题的完成提供必要的研究条件。

（6）中标单位凡有下列情形之一者，须由该单位课题负责人提出书面申请，由招标单位审批。

①变更课题负责人；②改变课题名称；③改变成果形式；④对研究内容作重大调整；⑤课题完成时间延期两个月以上；⑥因故终止或撤消课题。

对未经批准擅自变更的课题项目，招标单位有权不予结题。

（7）中标单位出现下列情形之一者，招标单位可撤消课题，并可视情况对课题负责人的相关活动给予相应处理。

①研究成果有严重政治问题；②研究成果学术质量低劣；③与批准的课题设计严重不符；④抄袭或沿袭已有的研究成果；⑤获准延期，但到期仍不能完成。

三、课题招标要求

（一）课题负责人必须具有组织大型课题研究的经验和投入产出相关研究经历。科研院所、大专院校等单位课题负责人要具有副高以上专业技术职称，行政单位课题负责人要具有副处级以上行政职务。

（二）课题负责人必须真正承担和负责组织、指导课题的实施。不能从事实质性研究工作的，不得作为课题负责人。

（三）一位课题负责人只能承担一项研究课题。

（四）课题成果形式必须是研究报告。

（五）课题研究要求观点鲜明、分析透彻，结合实际、体现创新，力戒泛泛而谈。要求格外注重对事物特点和规律性的把握，格外注重政策建议的可操作性。在提出观点时重在有新意，重在发现新问题，重在提出新思路。

（六）课题研究必须以我省投入产出调查有关资料为基础，成果要具有一定的理论深度和现实意义，篇幅不少于8000字。

（七）严禁以过去的研究成果代替本课题研究。

四、调查资料的提供

各中标课题负责人根据课题研究需要，向山东省投入产出办公室提交所需投入产出调查和投入产出表数据资料清单，由山东省投入产出办公室指定专人作为该课题组成员，负责加工整理提供所需资料（需要保密的除外）。投入产出调查资料从2015年6月中旬开始向各课题中标单位提供。

五、课题成果的评审和奖励

课题负责人于2015年10月31日前向山东省投入产出办公室提交课题正式研究成果。招标单位组织专家委员会对课题研究成果进行鉴定和评审，2015年12月31日前完成鉴定工作。

六、课题研究成果的使用和发布

各中标课题的研究成果是山东省投入产出调查资料开发应用工作的重要组成部分。中标课题初稿完成后，经过初步修改，首先由招标单位统一、陆续向有关部门提供使用。经招标单位同意后，课题中标单位才能对外公开发表。中标课题最终研究成果的出版发行工作由招标单位负责。

七、课题经费管理

（一）招标单位设立课题研究基金。对重点课题中标单位和个人，招标单位给予一定标准的经费资助,中标单位要同时拨付相应的配套资金。

（二）招标单位根据申报课题的研究内容确定重点课题，重点课题资助的研究经费为5000元，经专家委员会对最终研究成果评审后拨付。其他课题所需研究经费由各研究单位自行解决。

（三）中标单位在研究经费的使用上，要专款专用，厉行节约，严格遵守山东省统计局有关财务制度，课题完成后要向招标单位提供研究资助经费使用情况清单。

八、课题提交方式

课题初步研究成果、课题正式研究成果均以打印文稿和电子文档两种形式提交。其中：课题初步研究成果提交打印文稿一式2份；课题正式研究成果提交打印文稿一式8份。

联系人：王晓

联系电话：0531-86197816

邮箱：wangxiao@stats-sd.gov.cn

通讯地址：济南市经四路158号山东省统计局：250001